## 5月
序号 | 责任人 | 主要任务 | 开始时间 | 当前日期 | 结束时间 | 剩余天数 | 时间计划
[7 empty] | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31
1 | 明杰 | 测服首页-商品-购物车-我的压测 | 2019-05-13 | 2019-06-19 | 2019-05-17 | 0 | [24 empty] | 计划进度
2 |  | 商城小程序V1.0.7测试用例 | 2019-05-15 | 2019-06-19 | 2019-05-15 | 0 | bar: 2019-05-15
|  | 商城小程序V1.0.7测试执行 | 2019-05-17 | 2019-06-19 | 2019-05-22 | 0
3 |  | 头条小程序测试计划 | 2019-05-23 | 2019-06-19 | 2019-05-24 | 0 | [24 empty] | 当日应有进度
4 |  | 头条小程序测试执行 | 2019-05-24 | 2019-06-19 | 2019-05-31 | 0
5 |  | 线上压测 | 2019-05-20 | 2019-06-19 | 2019-05-31 | 0 | [24 empty] | 剩余时间3天以上
6 |  | 小程序V1.0.6 | 2019-04-23 | 2019-06-19 | 2019-04-30 | 0 | bar: 2019-05-09
|  | 商品分类测试 | 2019-05-05 | 2019-06-19 | 2019-05-10 | 0 | bar: 2019-05-09
7 |  | 商品分类测试-线上回归 | 2019-05-16 | 2019-06-19 | 2019-05-17 | 0 | [24 empty] | 仅剩余2天
8 | 曾兆奇 | 小程序埋点回归 | 2019-05-15 | 2019-06-19 | 2019-05-16 | 0
9 |  | 新退换货测试 | 2019-05-13 | 2019-06-19 | 2019-05-20 | 0 | [24 empty] | 仅剩余1天
10 |  | 新商品列表页 | 2019-05-24 | 2019-06-19 | 2019-05-27 | 0
11 |  | 小程序V1.0.6 | 2019-04-23 | 2019-06-19 | 2019-04-30 | 0 | [24 empty] | 时间已截止 | bar: 2019-05-09
12 |  | 小程序埋点测试 | 2019-05-05 | 2019-06-19 | 2019-05-10 | 0 | bar: 2019-05-10
13 | 夏梦 | 616预售+正式场（wap+app） | 2019-05-13 | 2019-06-19 | 2019-06-05 | 0 | [23 empty] | √ | :任务已完成
|  | 商城预售 |  |  |  | 0
|  | 压测 |  |  |  | 0
0
14 | 张文静 | 616预售+正式场（PC+wap） | 2019-05-15 | 2019-06-19 | 2019-06-05 | 0 | [23 empty] | 70 | %
|  | 压测 |  |  |  | 0
0
15 | 汪倩云 | 体验馆升级测试 | 2019-05-13 | 2019-06-19 | 2019-05-24 | 0
16 | 刘小成 | APP国际商品列表测试配合 | 2019-05-27 | 2019-06-19 | 2019-05-31 | 0
|  | 国际小程序重新测试 | 2019-05-13 | 2019-06-19 | 2019-05-20 | 0
|  | 今日头条小程序测试 | 2019-05-21 | 2019-06-19 | 2019-05-27 | 0
|  | 国际预售 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-27 | 6
|  | 国际压测(测服) | 2019-05-13 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 3
|  | 国际分类测试（已经测试完，准备上线） | 2019-05-22 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 1
|  | 商品同价测试（国际同价测试） |  |  |  | 0
|  | 猫裂变测试 | 2019-05-01 | 2019-06-19 | 2019-06-15
17 | 吴彩婷 | 商品同价测试 | 2019-05-20 | 2019-06-19 | 2019-05-30 | 0
18 |  | 十周年赠品 | 2019-05-16 | 2019-06-19 | 2019-05-20 | 0
会员日
|  | 极光标签 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-05-22 | 0
19 | 胡大佬 | 红包雨 | 2019-05-21 | 2019-06-19 | 2019-05-23 | 0
20 |  | 头条小程序测试执行 | 2019-05-24 | 2019-06-19 | 2019-05-31 | 0
21 |  | 商品同价活动配置 | 2019-05-24 | 2019-06-19 | 2019-05-24 | 0
22 |  | 预售国际 | 2019-05-22 | 2019-06-19 | 2019-05-24 | 0
23 |  | 神策wap+pc埋点测试 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-05-30 | 0
24
25
26

## 6月
序号 | 责任人 | 主要任务 | 开始时间 | 当前日期 | 结束时间 | 剩余天数 | 时间计划
[7 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30
3 | 明杰 | 微信小程序1.8迭代 | 2019-06-27 | 2019-06-19 | 2019-07-09 | 20
|  | Git 使用分享 | 2019-06-24 | 2019-06-19 | 2019-06-24 | 5
4 |  | APP迭代，商品列表页和缺省页 | 2019-06-21 | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 9
5 | 曾兆奇 | APP4.0商品列表 |  |  |  | 0 | bar: 2019-06-01
6 |  | 头条小程序埋点测试 | 2019-06-05 | 2019-06-19 | 2019-06-06 | bar: 2019-06-01
7 |  | APP4.0首页 |  |  |  | 0
8 | 夏梦 | 罐头礼盒 | 2019-06-25 | 2019-06-19 | 2019-07-03 | 14
9 |  | 营销通栏 | 2019-07-04 | 2019-06-19 | 2019-07-09 | 20
10 |  | APP首页新模版 | 2019-07-10 | 2019-06-19 | 2019-07-12 | 23
|  | 清仓 | 2019-07-12 | 2019-06-19 | 2019-07-16
|  | 亚宠展 | 2019-07-16 | 2019-06-19
| 张文静 | E宠团改版 | 2019-07-09 | 2019-06-19 | 2019-07-20
11 |  | 专题优化 | 2019-06-25 | 2019-06-19 | 2019-07-03 | 27
|  | 小程序接口测试 | 2019-06-27 | 2019-06-19 | 2019-07-09
12 |  | 聚合页测试 | 2019-07-01 | 2019-06-19 | 2019-07-09 | 0 | bar: 2019-06-01
13 | 汪倩云 | 内容安全 | 2019-06-24 | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 9
|  | 头条小程序1.8迭代 | 2019-06-27 | 2019-06-19 | 2019-07-09
14 |  | 评论优化 | 2019-06-24 | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 9
15 | 刘小成 | 国际清仓 | 2019-06-20 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 2
梳理国际的问题
16 |  | 梳理国际和商城的差异性
17 | 吴彩婷 | 缺货预定和到货通知 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 2019-06-25 | 6
18 |  | 深度链接的兼容性测试 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 2
19 |  | 我的钱包改版wap测试 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 2
20 |  | 头条小程序1.8迭代 | 2019-06-27 | 2019-06-19 | 2019-07-09 | 20
21 | [5 empty] | 0
22 | [5 empty] | 0
23 | [5 empty] | 0
24
25
26